## Devis
Devis n° / Client A. Germain

Commentaire général			TJM appliqué		Date de début (estimé)	Date de fin (estimé)
			120,00 €		15/12/2021	22/07/2022

id	Action	Temps (heure)	Temps (jour)	Prix (HT)	Remarque
1	Design / Création d'une maquette graphique, recherche de visuels, personnalisation couleur, mise en page, etc / 2 propositions graphique maximum	28	4,00	480,00 €
2	Intégration / Création de toutes les pages (et contenu), texte, image, menu, etc. / Site Internet compatible tout navigateurs récents / Site Compatible Version Mobile / Intégration des pages en général et des fichiers multimédia : Vidéos / Photos / icônes / googleMap	140	20,00	2 400,00 €
3	Configuration / Installation du CMS, Base de données, Interface d'administration BackOffice pour paramétrer le site web facilement et administration complète.	14	2,00	240,00 €
4	Configuration - Développement / Création d'un formulaire de contact et création des contenus	7	1,00	120,00 €
5	Hebergement / Accompagnement dans l'inscription à un type d’hébergement, durée et nom de domaine.	2	0,29	34,29 €
6	Référencement / Prédisposition au référencement naturel : mots-clés, url, balises meta/title, sitemap, code valide w3c, robots, gestion erreurs 404, maillage interne, intégration réseaux sociaux, analytic	5	0,71	85,71 €
7	Formation / Formation sur l’outil CMS (demi journée)	3	0,43	51,43 €
8	Sécurité / Sécurité général du site et mise en place d'une sauvegarde automatisée	7	1,00	120,00 €
9	Gestion de projet / Conduite, échange, suivi du projet sur 1 mois et ajustements en cours de projet.	7	1,00	120,00 €
10	Developpement : Divers…	70	10,00	OFFERT
Total		283	40,43	3 651,43 €

Total HT		3 651,43 €
Total TVA		730,29 €
Total TTC		4 381,71 €